## Checklista
Checklista
Checklista upprättas av upphandlande myndighet där upphandlaren vid avtalsgenomgången går igenom checklistan med ansvarig för avtalsuppföljning och leverantören.
Checklistan har upprättats mellan följande parter: XXXXX och YYYYY
Checklistan har upprättats för avtal: XXXXX
Uppgift | Sista datum för färdigställande av uppgift | Faktiskt färdigställande av uppgift | Ansvarig | Medverkande | Återkoppling
Leverantören ska inför avtalsstart lämna in en fordonslista över fordon som ska används i uppdraget. Utdrag från vägtrafikregistret ska bifogas. | 2021-07-21 |  | Börjessons företag AB |  | OK/Försenad
Återkoppling på inkommen fordonslista | 2021-08-21 |  | Anna Andersson (Upphandlare) | Avtalsansvarig, miljöresurs från staden samt leverantören | OK/Komplettering krävs
Leverantören ska inkomma med egenrapportering för första avtalsåret. Se upphandlingsunderlaget och tillhörande bilagor för närmare detaljer. | 2022-08-21 |  | Börjessons företag AB |  | OK /Försenad
Uppföljning av och återkoppling på inkommen engenrapportering | 2022-10-21 |  | Anna Andersson (Upphandlare) | Avtalsansvarig, miljöresurs från staden samt leverantören | OK /Brist se avvikelse för mer info
Leverantören ska inkomma med egenrapportering för andra avtalsåret. | 2023-08-21 |  | Börjessons företag AB |  | OK/Försenad
Uppföljning av och återkoppling på inkommen engenrapportering | 2023-10-21 |  | Anna Andersson (Upphandlare) | Avtalsansvarig, miljöresurs från staden samt leverantören | OK/Komplettering krävs

## Dokumentation vid avvikelser
Dokumentation för avvikelser av checklistan
Datum | Uppgift | Avvikelse | Åtgärd:
2022-08-21 | Leverantören ska inkomma med egenrapportering | Leverantör har ej inkommit med egenrapportering i tid. Leverantören har fått en påminnelse den 2022-08-22 | Leverantören ska inkomma med egenrapportering senast den 2022-09-21 annars utgår vite med X kr.